## 德钦县2021年财政扶贫项目进度表
德钦县2021年财政扶贫项目进度表（2021.6.30）
序号 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 资金下拨单位 | 基本信息 |  | 责任单位 | 进度报送联系人及电话号码 | 项目实施情况 | [9 empty] | 资金拨付使用情况 |  | 固定资产入统情况 |  | 备注
|  |  |  | 项目名称 | 建设内容及规模 |  |  | 前期 |  |  | 进度 |  |  |  | 后期 |  |  | 本次投入资金 （万元） | 累计报账资金 （万元）
[8 empty] | 批复/ 下达 | 招投标/ 政府采购 | 开工 | 20% | 50% | 80% | 100% | 完工 | 验收 | 审计 |  |  | 是否入统 | 入统金额 （万元）
19 | 农业农村局 | 羊拉乡 | 羊拉乡 | 药材育苗基地建设 | 南仁小组药材基地建设围栏7000米，每米投资100元，共投资70万元；共推广雪山当归40亩，木香200亩、贝母20亩，贝母每亩投入4000.00元，投入资金104万元。 | 羊拉乡 | 边玛拉木 18787697461 | ● | [9 empty] | 174 | 0 | 是 |  | 第一批
20 | 农业农村局 | 羊拉乡 | 羊拉乡 | “一村一品”特色产业建设项目 | 羊拉藏蜜扩繁基地建设14万元，培养养蜂示范户10户、投入资金10万元，推广蜜源植物8万元，技术培训3万元，“一村一品”宣传 5万元，合计40万元。 | 羊拉乡 | 边玛拉木 18787697461 | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | 40 | 0 | 否 |  | 第一批
21 | 农业农村局 | 羊拉乡 | 羊拉乡 | 农业基础设施建设 | 羊拉村（南更、丁都、羊拉贡）：田间水渠（三面光）（30cm*30cm），共15320m，每米投资260元，共投入资金15320*260=398.32万元。 | 羊拉乡 | 边玛拉木 18787697461 | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | 398.32 | 105.3534 | 是 |  | 第一批
22 | 农业农村局 | 羊拉乡 | 羊拉乡 | 油橄榄基础设施建设 | 本项目为茂顶村油橄榄基础设施建设，苏鲁小组油橄榄基地滴灌设施80亩，基地引水管道4000米项目建设。计划投资184万元。其中配套首部系统为1.卧式离心泵功率：7. 5KW；2.恒压智能变频柜30kw变频器；3.泄压阀3寸；4.持压阀3寸；5.远传压力表传感器供电12V；6.检修闸阀DN80；7.止回阀DN80；8.组合式空气阀1寸；9.手动反冲洗砂石过滤器组：自动反冲洗砂石过滤器组，进出水口DN80,排污管尺寸：DN50, 120目；10.手动反冲洗叠片过滤器组；11.施肥桶+肥料搅拌机：施肥桶容积500L,不锈钢搅拌杆＋0. 75KW工业搅拌电机12.智能水肥一体机；13.PE管道：聚氯乙烯塑料管，De90*1Mpa；14.配电柜，配电柜配置：AC380V 22kva,为变频柜和水肥一体机等配电；15.水泵导线：国标铜芯／4*3+1；16.首部系统配件：法兰、三通、弯头、活接等连接配件、套管、导线等。小计64.4万元整。配套管道系统为PE给水管道：聚乙烯塑料管，DN80*1Mpa；PE给水管道聚乙烯塑料管，DN50*1. 25Mpa；给水配件：三通、弯头、活接、内外丝等连接件。小计23.368万元整。配套灌溉终端系统滴灌管：壁厚1. 0mm,间距30cm；外丝旁通阀：16mm；堵头：16mm；工型胶垫：16mm；小计36.84万元整。配套自动控制系统LORA物联网无线网关；LORA无线阀门控制器；无线阀门控制支架：不锈钢支架；空气保护阀：1寸；辅材：电线、套管等辅材。小计15.272万元整。施工安装：管沟开挖与回填；走电、焊接管道，泵房土建：泵房建设、150立方蓄水池建设，泵房内水泵基座、变电站、引水工程，基地引水管道4000米（60钢管）等基础设施等；管道系统安装和施工（水电，小工）。小计44.12万元整。 | 羊拉乡 | 边玛拉木 18787697461 | ● | ● | [8 empty] | 184 | 27.0995 | 是 |  | 第一批
23 | 农业农村局 | 羊拉乡 | 羊拉乡 | 油橄榄基础设施建设 | 本项目为羊拉乡，甲功村里农小组油橄榄基地，总计土地改良工程量为100亩，150立方蓄水池一座计划投资98万元。1是加深耕作层，共100亩，此项工作内容约合2500元/亩，共计25万元；2是改良土壤结构，此项工作内容约合2300元/亩，共100亩，合计23万元；3是增施有机肥100亩，此项工作内容约合1500元/亩，共计15万元；4是调节酸碱度，共100亩，此项工作内容约合1500元/亩，合计15万元；5是建设150立方蓄水池一座，钢筋混凝土构造，150立方，此项工作内容约合1334元/立方，合计20.01万元。 | 羊拉乡 | 边玛拉木 18787697461 | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | 98 | 24.356 | 是 |  | 第一批
24 | 农业农村局 | 羊拉乡 | 羊拉乡 | 农业基础设施建设 | 甲功村建设围栏22000米，每米投资100元，共投资220万元；羊拉村建设围栏10000米，每米投资100元，共投资100万元。 | 羊拉乡 | 边玛拉木 18787697461 | ● | ● | ● | ● | ● | [5 empty] | 320 | 82.5359 | 是 |  | 第一批
142 | 组织部 | 羊拉乡 | 羊拉乡 | 发展壮大村集体经济 | 在羊拉乡甲功村实施村级集体经济建设项目。 | 羊拉乡 | 边玛拉木 18787697461 | 实施方案已经上交 | [9 empty] | 50 | 0 |  |  | 第三批